## Guía de uso
Guía de uso para la "Evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría"
Abordar los riesgos y oportunidades del programa de auditoría de una organización, ayudará a identificar los puntos que se requiere sean monitoreados para impulsar las oportunidades o frenar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos planificados del programa de auditoría. Los riesgos serán la incertidumbre de lograr el cumplimiento de los objetivos del programa de auditoría. Mientras que abordar la oportunidad bajo el mismo contexto se refiere a superar las expectativas y más allá de los objetivos del programa de auditoría. La norma ISO 19011 determina que la organización debería identificar y abordar los riesgos y oportunidades del proceso de auditorías, los cuales deberían estar establecidos en el programa de auditoría y ser comunicados al cliente de la auditoría.
Alcance de la evaluación de riesgos y oportunidades: | Auditorías internas y externas (proveedores, regulatorias o de cumplimiento)
Objetivo: | Identificar los riesgos y oportunidades que puedan afectar o beneficiar el logro de los objetivos del programa de auditoría.
Instrucciones:
1 | Enlista todas las oportunidades y riesgos que se puedan presentar durante la gestión del programa de auditoría. Puedes hacer uso de una lluvia de ideas entre el equipo que los gestione.
2 | Identifica por cada oportunidad o riesgo cual es la probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos. Básate en la matriz de riesgos que mejor se adecue a tus necesidades, en la pestaña "Evaluación de riesgos" de este archivo te proveemos de una la cual puedes hacer uso de ella.
3 | Una vez indentificada la probabilidad y el impacto haz la evaluación del cuadrante en el cual recae la oportunidad o el riesgo y determina el nivel. Como organización deberás identificar a partir de que nivel se establecerán acciones.
4 | En caso de que la oportunidad o el riesgo caigan en un nivel el cual requiere establecer acciones, determínalas incluyendo quién será el responsable de su ejecución y la fecha compromiso.

## Evaluación de riesgos
Evaluación de riesgos y oportunidades de un programa de auditoría
Riesgos | [8 empty] | Si
Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Nivel de riesgo | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso | Muy alta | Muy alto | No
[7 empty] | Alta | Alto
[7 empty] | Moderada | Moderado
[7 empty] | Baja | Bajo
[7 empty] | Muy baja | Muy bajo
Oportunidades
Oportunidad | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Nivel de oportunidad | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso

## Ejemplo
EMPAQUES EMPOCC S.A. DE C.V.
Evaluación de riesgos y oportunidades de un programa de auditoría | [5 empty] | Folio: ERR - D3 - 001
Fecha: 04/06/21
Riesgos | [8 empty] | Si
Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Nivel de riesgo | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso | Muy alta | Muy alto | No
Contar con un solo auditor líder, el cual si llega a enfermarse o ausentarse de la organización durante las fechas de auditoría programadas, que no se pueda llevar a cabo la auditoría interna. | Moderada | Muy alto | Crítico | Crear un Gantt de trabajo para desarrollar más auditores líderes, para contar siempre como mínimo con 2 auditores líderes. | Gerente de control de calidad (responsable del programa de auditoría) | Agosto del 2021 | Alta | Alto
Pérdida de vuelo del auditor externo debido a mal clima. | Muy baja | Moderado | Punto de atención rutinaria | NA | NA | NA | Moderada | Moderado
Que los auditores no lleguen a tiempo el día de la auditoría. | Moderada | Bajo | Punto de atención rutinaria | NA | NA | NA | Baja | Bajo
Mala gestión del plan de auditoría y falta de comunicación entre el equipo auditor durante el evento, lo que puede llevar a retrasos de tiempo de acuerdo a lo planificado. | Alta | Moderado | Alerta | NA | NA | NA | Muy baja | Muy bajo
Que el equipo auditor no cuente con las actualizaciones en las regulaciones y criterios de auditoría pertinente o falta de conocimiento de los mismos. | Baja | Muy alto | Crítico | Mantener un programa de capacitación continua a auditores y previo a la ejecución de auditoría confirmar que el equipo auditor cuente con las competencias pertinentes en el sector y disciplina por auditar. | Gerente de control de calidad (responsable del programa de auditoría) ¦ Personal de recursos humanos (responsable de competencias técnicas) | Previo a programar las auditorías internas anuales.
Oportunidades
Oportunidad | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Nivel de oportunidad | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso
Juntar dos auditorías externas en las mismas fechas. | Moderada | Alta | Crítico | Tomar en cuenta los periodos que pueden llegar las auditorías y organizarlas para que sucedan. | Gerente de control de calidad (responsable del programa de auditoría) | Al programar las auditorías externas anuales.
Tener varios auditores líderes con competencias variadas para atender las diferentes auditorías externas que se puedan presentar, ya sea de proveedores, legales o del organismo de certificación. | Muy baja | Muy alta | Alerta | NA | NA | NA
Gran cantidad de personal interno interesado en participar como auditor interno de la organización o externo (para evaluar proveedores). | Moderada | Alta | Crítico | Establecer un plan de desarrollo del personal para formarlos como auditores. Incluir la participación como observadores y auditores testigo para que vayan teniendo experiencia y con ello poder liberar a más personas. | Gerente de control de calidad (responsable del programa de auditoría) | Anualmente cada que se desarrolle el plan de capacitación del personal.
Participar de forma continua en la actualización de normas y criterios aplicables en el sector y disciplinas que maneja la organización. | Baja | Moderada | Alerta | NA | NA | NA
Crítico ¦ Se establecen acciones
Alerta ¦ No se establecen acciones
Punto de atención rutinaria ¦ No se establecen acciones